## Ressources
Ressource | Nature | Nom | Coût (pp, pu) | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24
P1 | RH | Angèle | 100 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2 | RH | Basile | 80 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3 | RH | recrutement | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S1 | S/T | Sté ABC | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S2 | Achat | Ordi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3 | Achat | Formation | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D1 | déplacement | 1 j chez client | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D2 | déplacement | 1 j chez ABC | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tâches
Tâche | Libellé | Début | Fin | Coût prévu | Responsable | Nom resp. | Rend Compte | Nom rend cpt. | Conseille | Nom cons. | Écoute | Nom écou.
T1 | Design | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 620 | P1 | Angèle | P1 | Angèle | P1 | Angèle | P1 | Angèle
T2 | Build | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 700 | P2 | Basile | P1 | Angèle | P2 | Basile | P2 | Basile
T3 | Document | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 30 | P3 | recrutement | P2 | Basile | P1 | Angèle | P1 | Angèle
T4 | Test | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 30 | P3 | recrutement | P2 | Basile | P1 | Angèle | P1 | Angèle
T5 | Formation | 2024-04-01 | 2024-10-31 | 2990 | P3 | recrutement | P2 | Basile | P1 | Angèle | P1 | Angèle
T0 | Réponse AO | 15/12/2023 | 31/12/2023 | 1000 | P1 | Angèle
0
0
0
0
0
0
0

## Charge
Tâche | Libellé | Début | Fin | Ressource | Nature | Nom | Coût (p.u.) | Coût Total | Commentaire | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24
T1 | Design | 2024-01-01 | 2024-01-31 | P2 | RH | Basile | 80 | 120 |  | P2: 0.5; P3: 0.5; P4: 0.5
T1 | Design | 2024-01-01 | 2024-01-31 | P1 | RH | Angèle | 100 | 500 | bar: P1 to P5
T2 | Build | 2024-01-15 | 2024-03-15 | P1 | RH | Angèle | 100 | 700 |  | P2: 1; P3: 2; P4: 2; P5: 2
T3 | Document | 2024-02-01 | 2024-02-29 | D1 | Déplacement | 1 j chez client | 10 | 30 |  | P2: 1; P4: 2
T4 | Test | 2024-03-01 | 2024-03-31 | D2 | Déplacement | 1 j chez ABC | 5 | 30 |  | P3: 2; P4: 2; P5: 2
T5 | Formation | 2024-04-01 | 2024-10-31 | S1 | S/T | Sté ABC | 55 | 2750 |  | P5: 6; P6: 8; P7: 8; P8: 8; P9: 10; P10: 10
T5 | Formation | 2024-04-01 | 2024-10-31 | S2 | Achat | Ordi | 10 | 240 |  | P6: 24
T0 | Réponse AO | 15/12/2023 | 31/12/2023 | P1 | RH | Angèle | 100 | 1000 |  | P1: 10
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Formulas:
Début = IF(ISBLANK([Tâche]),"",VLOOKUP([Tâche],'Tâches'!$A2:M14,3,FALSE))
Fin = IF(ISBLANK([Tâche]),"",VLOOKUP([Tâche],'Tâches'!$A2:M14,4,FALSE))

## Charge (€)
Tâche | Libellé | Début | Fin | Ressource | Nature | Libellé2 | Coût (p.u.) | Coût Total | Commentaire | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24
T1 | Design | 2024-01-01 | 2024-01-31 | P2 | RH | Basile | 80 | 120 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1 | Design | 2024-01-01 | 2024-01-31 | P1 | RH | Angèle | 100 | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T2 | Build | 2024-01-15 | 2024-03-15 | P1 | RH | Angèle | 100 | 700 |  | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3 | Document | 2024-02-01 | 2024-02-29 | D1 | Déplacement | 1 j chez client | 10 | 30 |  | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T4 | Test | 2024-03-01 | 2024-03-31 | D2 | Déplacement | 1 j chez ABC | 5 | 30 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T5 | Formation | 2024-04-01 | 2024-10-31 | S1 | S/T | Sté ABC | 55 | 2750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 440 | 440 | 440 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T5 | Formation | 2024-04-01 | 2024-10-31 | S2 | Achat | Ordi | 10 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T0 | Réponse AO | 15/12/2023 | 31/12/2023 | P1 | RH | Angèle | 100 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Trésorerie
Nature | Délai | Vide | Vide | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24
RH | 0 |  |  | 1100 | 240 | 340 | 340 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S/T | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 440 | 440 | 440 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Achat | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déplacement | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Décaissement |  |  |  | -1100 | -250 | -350 | -370 | -310 | -330 | -680 | -440 | -440 | -550 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dépenses cumulées |  |  |  | -1100 | -1350 | -1700 | -2070 | -2380 | -2710 | -3390 | -3830 | -4270 | -4820 | -5370 | -5370 | -5370 | -5370 | -5370 | -5370 | -5370 | -5370 | -5370 | -5370 | -5370 | -5370 | -5370 | -5370
Paiements |  |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  | 360
Paiements cumulés |  |  |  | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360
Solde fin mois |  |  |  | -1100 | 650 | 300 | -70 | -380 | -710 | -1390 | -1830 | -1270 | -1820 | -2370 | -1370 | -1370 | -1010 | -1010 | -1010 | -1010 | -1010 | -1010 | -1010 | -1010 | -1010 | -1010 | -1010

## EVM
Earned Value Management (EVM)
| Signification des abréviations anglaises | [5 empty] | planned progress | planned value | earned value | schedule variance | schedule performance index | cost variance | cost performance index | estimate at completion if back to normal speed | estimate at completion with current speed | estimate to completion
| Commentaire | date de début prévue | date de fin prévue | coût prévu | avancement à la date d'évaluation | coût constaté à la date d'évaluation | avancement théorique (linéaire par rapport au calendrier) | valeur théorique à la date d'évaluation (linéaire en fonction du temps) | valeur constatée à la date d'évaluation | avance ou retard de valeur | performance constatée en vitesse (1 est nominal, > 1 est rapide) | écart de coût constaté (positif = bénéfice) | performance constatée en coût (1 est nominal, > 1 est économe) | coût estimé pour finir si on revient à la vitesse nominale | coût estimé pour finir si on conserve la vitesse constatée | budget non encore consommé (seulmt si tâche pas terminée)
| Formules | [6 empty] | prevu x proportion de jours passés | prevu x % avancement constaté | valeur_reel-valeur_prevu | valeur_reel/valeur_prevu | valeur_reel-cout_reel | valeur_reel/cout_reel | cout_prevu+cout_reel-valeur_reel | cout_prevu/perf_cout | cout_prevu-cout_reel
| Simuler une date | 2024-02-16 | (<-- entrer une date ici, ou bien la date d'évaluation sera aujourd'hui)
| Date d'évaluation | 2024-02-16 | (<-- ne mas modifier cette cellule)
| Avancement théorique | #VALUE!
| Avancement constaté | 15.25%
| Budget dépensé | 5.773%
# | Tâche | début (plan) | fin (plan) | coût (plan) | % avanct | coût (réel) | PP | PV | EV | SV | SPI | CV | CPI | EAC1 | EAC2 | ETC
| Noms de zone excel | debut | fin | cout_prevu | avcmt | cout_reel | avcmt_prevu | valeur_prevu | valeur_reel | valeur_ecart | perf_delai | cout_ecart | perf_cout | eac_1 | eac_2 | etc_1
T1 | Design | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 620 | 100% | 50 | #VALUE! | 620 | 620 | 0 | 1 | 570 | 12.4 | 50 | 50 | 0
T2 | Build | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 700 | 25% | 150 | #VALUE! | #VALUE! | 175 | #VALUE! | #VALUE! | 25 | 1.1667 | 675 | 600 | 550
T3 | Document | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 30 | 80% | 90 | #VALUE! | #VALUE! | 24 | #VALUE! | #VALUE! | -66 | 0.26667 | 96 | 112.5 | -60
T4 | Test | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 30 | 0% | 20 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | -20 | 0 | 50 | 50 | 10
T5 | Formation | 2024-04-01 | 2024-10-31 | 2990 | 0% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 2990 | 2990 | 2990
T0 | Réponse AO | 15/12/2023 | 31/12/2023 | 1000 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 5370 |  | 310 |  | #VALUE! | 819 | #VALUE! | #VALUE! | 509 | 2.6419 | 4861 | 4802.5 | 4490
This sheet assumes an understanding of the principles behind earned value management (EVM).
The sheet calculates values based on the current date automatically. If you wish to override the automatic calculation please enter the 'as at' date in cell K1 and the calculations will
update automatically. The claculations calculate percent complete based on a linear completion rate.
EAC1 should be used when you expect the reaminder of the task to proceed as originally planned, EAC2 should be used if you expect any variance to date to continue to completion.
Data should only be entered in the yellow shaded cells, please ensure that the formulas in columns H - P are copied down if adding additional rows.
Please take care not to override the totals row as those formulas are different.
Source : Project Management Institute, avec des corrections de quelques formules et ajout de commetaires.

## QRAM
Risque |  |  |  | Evaluation brute |  |  | Action pour atténuer |  |  |  |  | Evaluation après atténuation |  |  | Clôture | État
# | Type | Priorité | Description (Quoi, Pourquoi, Impact) | Prob. brute (%) | Impact brut (€) | Impact probable (€) | Action (quoi, qui, quand) | Coût déjà comptabilisé (€) | Coût non comptabilisé (€) | Durée d'exécution | Impact planning | Prob. après (%) | Impact après (€) | Impact résiduel (€) | Date de clôture | État
1 | RH | 2 | Quoi : On risque de ne pas avoir le personnel en place au départ Pourquoi : Le marché de l'emploi est tendu pour les compétences recherchées Impact: On pourrait avoir recours à des freelances plus chers au départ | 33% | 5000 | 1650 | 1. Mettre en place des actions de recrutement (Malt, Welcome, Monster) RH, à partir de T0 - 30 jours 2. Evaluer le transfert depuis des projets moins prioritaires PMO, à partir de T0 - 15 jours 3. Décaler les tâches nécessitant les nouvelles ressources CdP, à T0 | 20 | 1250 | 5 jours | 0 | 5% | 1000 | 50 | T0 + 15 j
|  |  | Totaux | 33% | 5000 | 1650 |  |  | 1250 |  |  | 5% | 1000 | 50
[7 empty] | Réserve pour risques | 1300
[7 empty] | Réserve % Coût projet | 24.21%

## Suivi des risques
# Suivi risque | # Risque | Risque | Date de la revue | Modification | Evolution du coût non comptabilsé | Evolution du risque résiduel | Transfert vers coût | Transfert vers profit
1 | 1 | Quoi : On risque de ne pas avoir le personnel en place au départ Pourquoi : Le marché de l'emploi est tendu pour les compétences recherchées Impact: On pourrait avoir recours à des freelances plus chers au départ | 2024-02-22 | Annulation du risque car nous avons trouvé ressource en interne | -500 | -50 |  | 550

## marge
Prix | 100
Marge sur prix % | 15%
Marge | 15
Coût | 85
Marge sur coût % | 17.65%
Marge | 15
Prix | 100